## RAPPORT_ANNUEL_2025
Commune | AUBANGE
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
81004-1-01 | M-P1 | Rénovation de l'ancien hôtel de ville de Halanzy en Maison rurale | Grand place | 12 | 6792 | Halanzy | 2893295.78 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | 2024-02-22 | 2025-09-17 | [13 empty] | 2023 : 2024 : CF signée par le GW 19/12/2024 - notifiée le 28 janvier 2025; 2025 : Notification auteur le 17/09/2025
81004-1-02 | M-P2 | Aménagement d'espaces de rencontres (maison de l'instituteur) | Rue de la Belle Vallée | 7 | 6792 | Battincourt | 1111294.25 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2025-06-27 | [14 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : Demande de convention session de septembre
81004-1-03 | M-P3 | Création d'un cœur de village |  |  |  | Battincourt | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2027 | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-04 | M-P4 | Aménagement de la place Abbé Michel Gigi |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2028 | 2023 : 2024 : ; 2025 : travail de la cellule mobilité pour améliorer le fléchâge et l'information sur les parkings autour
81004-1-05 | IM-P1 | Organisation d'un marché mensuel d'artisanat et de produits du terroir sur la place Gigi |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : la CLDR a travaillé avec l’ADL sur les possibilités et les besoins, le SI a la tâche de redynamiser le marché aux fleurs
81004-1-06 | IM-P2 | Organisation de recontres régulières entre les associations locales et la commune d'Aubange |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : La CLDR souhaite organiser une réunion. Elle aura lieu en 2026
81004-1-07 | IM-P3 | Apaiser les entrées de village |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :Tout début 2026, la commune a organisé une réunion avec les habitants de Aix/Cloie pour réduire la vitesse dans le village (zone 30, sens unique près de l’école aux horaires scolaires,étude d’un feu rouge si excès de vitesse..) , une réunion similaire est prévue à Rachecourt.
81004-1-08 | IM-P4 | Multiplier les canaux de communication |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : Des panneaux numériques ont été installés sur le territoire communal. Les membres de la CLDR constatent que la communication communale s'améliore. Une personne y travaille maintenant spécifiquement.
81004-1-09 | M-P1 | Aménagement des entrées de villages |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-10 | M-P2 | Création de chemins et sentiers |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : Le service mobilité a travaillé sur les chemins approprié par des privés sur base de l'atlas des chemins. Les chemins du Jolis Bois et autour de Guerlange sont particulièrement problématiques. Relayer les problèmes au service mobilité et au DNF.
81004-1-11 | M-P3 | Aménagement d'une maison de village |  |  |  | Aix-sur-Cloie | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2026 | 2023 : 2024 : ; 2025 : Identification d'un terrain par la commune avec la CCATM, estimation en cours
81004-1-12 | M-P4 | Création de liaisons de mobilité cyclo-active inter-villages |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :Liaison Clémarais-Aubange et Halanzy-Aubange en cours (difficulté avec des agriculteurs), la liaison Aix/Cloie-Bébange est à l'étude
81004-1-13 | M-P5 | Création d'un espace extérieur de jeux ou de convivialité pour les enfants |  |  |  | Guerlange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : La Commune a acheté la parcelle permettant de réaliser un parking pour la salle de la Stouf. Ce site n’est cependant pas adapté pour un espace de convivialité.
81004-1-14 | IM-P1 | Développement d'itinéraires VTT entre tous les villages de la commune |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-15 | IM-P2 | Création de nouveaux circuits de balades |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :Le projet interreg « sous vos pieds » avec le Parc naturel de Gaume va créer un parcours de balade à Halanzy sur le thème des mines. Un projet mené par le musée de la mine et de l’acier de Athus va travailler à la valorisation des maisons d’usines.
81004-1-16 | IM-P3 | Création de nouveaux points de vue |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :le projet interreg « HorizontClimatic » va équiper un point de vue. La CLDR a travaillé sur les points de vue à valoriser avec le SI
81004-1-17 | IM-P4 | Soutien et accompagnement des producteurs pour le développement des circuits courts alimentaires |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-18 | IM-P5 | Valorisation des richesses locales (économiques, naturelles, patrimoniales) et aide aux commercants |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-19 | M-P1 | Aménagement d'un cœur de village |  |  |  | Halanzy | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-20 | M-P2 | Création d'un espace extérieur au domaine du Clémarais |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Etude du projet en cours | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : La zone d'immersion temporaire est réalisée
81004-1-21 | M-P3 | Création d'une zone de convivialité "nature" |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-22 | M-P4 | Création de logements pour séniors et jeunes ménages et d'un espace de rencontres intergénérationnelles |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-23 | M-P5 | Création de logements tremplins |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-24 | M-P6 | Valorisation et préservation de la zone du Broch (marais du Brül) |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-25 | M-P7 | Création d'une zone artisanale communale et construction d'un atelier rural |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-26 | IM-P1 | Réflexion sur la mise en place d'une ceinture alimentaire transfrontalière |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-27 | IM-P2 | Création d'incitants pour le développement de l'offre de gîtes sur le territoire |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 : La Commune a réalisé un cadastre des RBNB sur la commune. Il y en a beaucoup.
81004-1-28 | IM-P3 | Réflexion sur la mise en place d'une zone dédiée à l'habitat léger |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :
81004-1-29 | IM-P4 | Réflexion sur l'accueil des moto-homes |  |  |  | Aubange | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2023 : 2024 : ; 2025 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2026
2 | Demande de convention initiale en cours | 2027
3 | Etude du projet en cours | 2028
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné